АДМИНИСТРАЦИЯ  РОМАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2021  года № 169

р.п. Романовка

Об утверждении муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья на территории

Романовского муниципального района Саратовской

области на 2021-2025 годы»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», закона Саратовской области от 1.02.2016 г. №5-ЗСО «О реализации на территории муниципальных образований Саратовской области мероприятий  по профилактике заболеваний и формированию здорового  образа  жизни»,  постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2020года №287-П  «Об утверждении региональной программы Саратовской области «Укрепление общественного здоровья» и на основании Устава Романовского муниципального района Саратовской области администрация Романовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья на территории Романовского муниципального района Саратовской области на 2021-2025 годы» согласно приложению.

2. 	Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Романовского муниципального района Саратовской области romanovka.sarmo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Рябинину Н.П.

Глава

муниципального района                                                               А.И. Щербаков

Приложение к постановлению администрации Романовского муниципального района Саратовской области от 29.03.2021 года № 169 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Укрепление общественного здоровья на территории Романовского муниципального района Саратовской области на 2021 - 2025 годы» Паспорт программы Наименование программы; «Укрепление общественного здоровья на территории Романовского муниципального района Саратовской области на 2021 - 2025 годы». Заказчик программы; Администрация Романовского муниципального района. Разработчик программы; Администрация Романовского муниципального района. Основные исполнители Программы; Администрация Романовского муниципального района Управление образования администрации Романовского муниципального района ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию). Цели Программы; Цели программы: -снижение смертности населения района от основных причин, в том числе среди трудоспособного населения; - улучшение демографических показателей до значений среднеобластного уровня.. Задачи программы; - воспитание ответственного отношения к своему здоровью; - пропаганда здорового образа жизни; - повышение уровня информированности населения о факторах риска развития заболеваний, профилактических мероприятиях, направленных на сохранение здоровья; - увеличение охвата населения диспансеризацией.. Сроки реализации Программы; 2021-2025 годы. Объемы и источники финансирования Программы; Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2021 - 2025 годах составляет - 0,00 тысяч рублей, в том числе: в 2021 году - 0,00 тысяч рублей; в 2022 году - 0,00 тысяч рублей; в 2023 году - 0,00 тысяч рублей; в 2024 году - 0,00 тысяч рублей; в 2025 году – 0,00 тысяч рублей.. Целевые показатели(индикаторы) муниципальной программы; К 2026 году будут достигнуты следующие целевые показатели и индикаторы: ожидаемая продолжительность жизни - 73,67 лет; доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 58%; показатель смертности населения района, на 100 тысяч населения - 1400 человек.. Ожидаемые конечные результаты реализации программы; Улучшение здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.. Система организации контроля; Контроль за исполнением мероприятий программы осуществляется администрацией Романовского муниципального района. - Общая характеристика состояния сферы реализации программы Здоровье граждан – это основной элемент национального богатства страны, необходимый для производства материальных и культурных ценностей, поэтому забота о его сохранении является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» (далее —Муниципальная программа) разработана в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография». Муниципальная программа предусматривает мероприятия, направленные на укрепление общественного здоровья путём пропаганды здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, ответственного отношения к своему здоровью, своевременного обращения в медицинские организации с профилактической целью для прохождения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра, раннего выявления факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и их коррекции. Информирование о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний и создание мотивации к ведению здорового образа жизни осуществляется на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях. 1.1. Географическая характеристика Романовского района Романовский район Саратовской области расположен в западной части Саратовской области, в пределах Донской равнины. Граница района на юге проходит по реке Хопер до села Алмазово, где граничит с территорией Балашовского района, на севере и северо-востоке с Аркадакским и Турковским районами, на западе с Мучкапским районом Тамбовской области и на юго-западе протяженностью в 9 км соприкасается с Борисоглебским районом Воронежской области. Площадь района достигает 1286 квадратных километров. Протекают реки Хопер и Карай. Административный центр – рабочий поселок Романовка. В состав Романовского муниципального района входят 6 муниципальных образований (20 населенных пунктов). Плотность населения: 10,4 чел./км². Климат в Романовском районе—умеренно-континентальный. Среднемесячная температура воздуха летом составляет 20°С. Среднемесячная температура в январе составляет –11°С. Годовая сумма осадков составляет 500-560 мм. Относительная влажность воздуха зимой превышает 80 процентов. Летом она составляет 60-65 процентов. 1.2. Демографические характеристики На территории Романовского района по состоянию на 1 января 2021 года проживает 13257 человек, в том числе сельское население — 7000 человек. Численность населения Романовского района по полу и возрасту: дети (0-14 лет) — 1687 человека, из них мальчики — 921, девочки — 766; подростки (15-17 лет)— 365 человек, из них юноши — 171, девушки — 194; взрослые 18 лет и старше — 11205 человек, из них мужчины — 5218, женщины — 5987, трудоспособного возраста— 6631 человек, из них мужчины —3781 , женщины — 2850; старше трудоспособного— 4574 человек, из них мужчины — 1437, женщины — 3137 1.3. Заболеваемость и смертность от неинфекционных заболеваний в динамике По данным Саратовстата, численность населения Романовского района на 1 января 2021 года составила 13257 человек, из них 6257 человек (47 процентов) — городское население, 7000 человек (53 процента) — сельские жители. Население района за год сократилось на 1,2 процента (на 161 человек). Снижение численности населения обусловлено как естественной, так и миграционной убылью населения. По итогам 2020 года в районе родилось 64 ребенка, что на 24,7 процентов меньше в сравнении с 2019 годом (родилось 85 детей). Коэффициент рождаемости составил 4,8 на 1000 населения (2019год—6,3на 1000 населения). Объективный фактор, повлиявший на изменение показателя — уменьшение количества женщин фертильного возраста. При сравнительном анализе смертности в Романовском районе в 2020 и 2019 годах отмечается рост общей смертности (на 4,2 процентов): 2020 год- 272человека (2051,7 человека на 100 тыс. населения), 2019 год-261 человек (1945,1 человека на 100 тыс. населения). Отмечается превышение показателя по Саратовской области (1638,3 человек на 100 тыс. населения) на 20 процентов. Естественная убыль населения: 2020 год—–15,6 на 1000 населения. Среднеобластной показатель -8,7 на 1000 населения 2019 год—–12,9 на 1000 населения. Среднеобластной показатель – 5,4 на 1000 населения Превышение показателя по Саратовской области составляет 79 процентов. Основной причиной смертности населения являются болезни системы кровообращения (50 процентов от всех умерших): 2020 год— 136 человек (1025,9 человека на 100 тысяч населения), 2019 год— 121 человек ( 901,8 человека на 100 тысяч населения). Отмечается увеличение количества умерших от болезней системы кровообращения на 11 процентов и превышение на 17 процентов показателя по Саратовской области (851,6 человека на 100 тысяч населения). Доля умерших от болезней системы кровообращения среди лиц старше трудоспособного возраста составил 95 процентов. Смертность от внешних причин в 2020 году увеличилась на 12 процентов: 2020год—32 человека (241,4 человека на 100 тысяч населения), 2019год—29 человек ( 216,1 человека на 100 тысяч населения). Данный показатель выше на 47 процентов выше показателя по Саратовской области (112,8 человека на 100 тысяч населения). Смертность от новообразований уменьшилась на 20 процентов но превысила на 4 5,9 процента показатель по Саратовской области (206,7 человек на 100 тысяч населения): 2020 год—29 человек (218,8 человека на 100 тысяч населения), 2019 год—37 человек (275,7 человека на 100 тысяч населения). Смертность от болезней органов пищеварения в 2020 году увеличилась на 16 процентов: 2020год— 15 человек (113,1 человека на 100 тысяч населения), 2019год— 13 человек (96,9 человека на 100 тысяч населения). Превышение показателя по Саратовской области (100,7 человека на 100 тысяч населения) составило 12 процентов. Смертность от болезней органов дыхания увеличилась на 15 процентов и превысила на 50 процентов показатель по Саратовской области (62,8 человека на 100 тысяч населения): 2020 год—17 человек (128,2 человека на 100 тысяч населения), 2019 год—15 человек( 111,8 человека на 100 тысяч населения). Смертность населения в трудоспособном возрасте в 2020 году увеличилась по сравнению с 2019 годом на 26 процентов. Показатель смертности от болезней системы кровообращения в 2020 году в трудоспособном возрасте снизился на 28 процентов: 2020 год—7 человек (105,5 человека на 100 тысяч населения), 2019 год— 10 человек (146,2 человека на 100 тысяч населения). Данный показатель ниже на 19 процентов показателя по Саратовской области (130,2 человека на 100 тысяч населения). Смертность от травм и отравлений в трудоспособном возрасте снизилась на 1 процент: 2020 год— 22человека (331.7 человека на 100 тысяч населения), 2019 год— 23человека (336.4 человека на 100 тысяч населения). Превышение показателя по Саратовской области (121,9 человека на 100 тысяч населения) составило 37 процентов. Смертность в трудоспособном возрасте от новообразований в 2020 году увеличилась на 46 процентов: 2020 год—9человек (135,7 человек на 100 тысяч населения), 2019 год—5человек (73,1 человека на 100 тысяч населения). Отмечается превышение на 58 процентов показателя по Саратовской области (79,3 человека на 100 тысяч населения). На территории района отмечена многолетняя тенденция увеличения численности населения старше трудоспособного возраста, что свидетельствует о демографическом старении населения района. Доля лиц старше трудоспособного возраста в структуре общей численности населения за последнее десятилетие увеличилась и на начало года составила более 35 процентов. В среднесрочной перспективе данная динамика будет продолжена на фоне снижения численности трудоспособного населения, что может привести к росту числа умерших за счет высокой смертности лиц старше трудоспособного возраста. 1.4. Заболеваемость населения злокачественными образованиям. Романовский район входит в число районов, где отмечается высокий уровень онкозаболеваемости. На диспансерном учете у врача онколога состоит 278 человек. Первичная заболеваемость онкопатологией в 2020 году уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 30 процентов и составила в 2020 году 384.7 случая на 100 тысяч населения, в 2019 году—499.3 на 100 тысяч населения, что ниже на 8 процентов показателя по Саратовской области (416,8 случая на 100 тысяч населения.). В 2020 году отмечено: - рост выявляемости злокачественной патологии на ранних стадиях по сравнению с прошлым годом на 4 процента и составил 56,9 процента, что ниже целевого показателя по Саратовской области на 5 процентов; - увеличение числа пациентов умерших до 1 года от момента постановки диагноза на 7 процентов по сравнению с 2019 годом. В 2020 году профилактические медицинские осмотры прошли 3663 женщин, что составило 92 % процента от запланированной численности женского населения. Онкоцитологические исследования были проведены всем осмотренным женщинам. Выявлено 4 случаев рака шейки матки, 1 предраковое заболевание. В мужском смотровом кабинете и на ФАП осмотрено 2500 человек. Выявлено 1 рак,1 предраковое заболевание. Маммографические исследования проведены 397 женщинам, выявлено 21 случая патологии молочной железы, из них 5 случаев – онкологические заболевания. Все пациентки направлены в Государственное учреждение здравоохранения «Областной клинический онкологический диспансер». Проведено обследований на онкомаркеры у 4 мужчин, выявленных положительных реакций нет. В рамках диспансеризации обследовано 6163 чел. Выявлена онкопатология у 5 человек. Ведущими локализациями онкологических заболеваний являются молочная железа (59,5 процента), легкие, трахея, бронхи (29,7 процентов), заболевания кожи ( 37,2 процентов). Показатель смертности от новообразований в 2020 году составил 215,8 человека на 100 тысяч населения, что превышает показатель по Саратовской области на 4,4 процентов. - 1.5 Характеристика службы медицинской профилактики и доступность имеющихся ресурсов в области общественного здоровья. Профилактическая служба Романовского района представлена кабинетом медицинской профилактики. В кабинете медицинской профилактики работают 2 человека среднего медицинского персонала. Координацию профилактической работы осуществляет государственное учреждение здравоохранения «Саратовский областной центр общественного здоровья и медицинский профилактики». Кабинет медицинской профилактики является ключевым звеном в организации профилактической работы, в том числе проведении диспансеризации, профилактических медицинских осмотров взрослого населения, коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, динамическом наблюдении за пациентами, имеющими высокий сердечно-сосудистый риск. Специалисты кабинета медицинской профилактики проводят обучение граждан правилам оказания первой помощи при жизнеугрожающих состояниях, организуют и принимают участие в проведении мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди населения, в том числе в рамках проведения массовых акций и информационных кампаний. На территории района работает 5 школ курсового гигиенического обучения. Более 3080 человек обучено в школе «Здоровый образ жизни». - 1.6 Общая характеристика системы управления здравоохранением Министерство здравоохранения Саратовской области является органом исполнительной власти Саратовской области, наделенным полномочиями и осуществляющим функции в установленных Положением о министерстве здравоохранения Саратовской области сферах деятельности. Оказание медицинской помощи жителям Романовского района осуществляется силами Государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Романовская районная больница» (ГУЗ СО «Романовская РБ»). В структуру районной больницы входят 14 фельдшерско-акушерских пунктов. Поликлиника рассчитана на 268 посещений в смену, имеется 6 терапевтических участков, стационар рассчитан на 57 коек. - 1.7 Распространенность факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний По итогам 2020 года основными факторами риска хронических неинфекционных заболеваний среди взрослого населения в Романовском районе являлись: избыточный вес – 17,9процента; курение –22,3процента; пагубное потребление алкоголя – 1,3процента; повышенный уровень глюкозы – 0,8 процента; гиподинамия – 5,3 процента; нерациональное питание – 15,7процента; высокий и очень высокий сердечно – сосудистый риск – 7,7 процента; повышенный уровень артериального давления – 23,1 процента. - 1.8 Волонтерские организации в сфере здравоохранения В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 24 января 2018 года № 32-П «О создании Совета по вопросам добровольчества (волонтерства) в Саратовской области» в целях обеспечения эффективного взаимодействия по вопросам подготовки и реализации добровольчества (волонтерства) при администрации Романовского района создан Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) в районе, который является постоянно действующим совещательным консультативным органом. В целях реализации Стратегии поддержки добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья в ГУЗ СО «Романовская РБ» создана консультативная группа по добровольчеству в сфере охраны здоровья, ответственным за развитие добровольчества и взаимодействие с волонтерским сообществом является заместитель главного врача ГУЗ СО « Романовская РБ» по лечебной части. Проводится мониторинг потребности в волонтерской помощи. Основными направлениями привлечения волонтеров являются: содействие популяризации здорового образа жизни, помощь в проведении просветительских мероприятий среди населения, проведении донорских акций и других мероприятий, раздача информационных материалов населению, организация досуговых мероприятий для детей, помощь медицинским сестрам в уходе за пациентами, участие в кормлении пациентов. - Основные цели и задачи Программы Целью муниципальной программы является снижение смертности населения района от основных причин, в том числе среди трудоспособного населения, улучшение демографических показателей до значений среднеобластного уровня. Основная задача — воспитание ответственного отношения к своему здоровью, повышение уровня информированности населения о факторах риска развития заболеваний, профилактических мероприятиях, направленных на сохранение здоровья, раннюю диагностику заболеваний, приверженность к лечению, а также регулярное обследование в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Одно из основных направлений — пропаганда здорового образа жизни, в том числе физической активности, рационального питания, негативного отношения к потреблению алкоголя и табака, среди детей и подростков в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. 3.Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории Романовского муниципального района Саратовской области на 2021 – 2025 годы»

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2021 – 2025 годах составляет – 0,00 тысяч рублей, в том числе: в 2021 году – 0,00 тысяч рублей; в 2022 году – 0,00 тысяч рублей; в 2023 году – 0,00 тысяч рублей; в 2024 году – 0,00 тысяч рублей; в 2025 году -0,00 тысяч рублей.

4.Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы  и сроки реализации программы, контроль за ходом её выполнения

Достижение цели  муниципальной программы будет обеспечено путем достижения следующих целевых показателей:

1. Увеличение доли населения, охваченного диспансеризацией.

2. Уменьшение распространенности потребления табака среди взрослого населения.

3. Увеличение доли граждан, информированных о здоровом образе жизни.

4. Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

5. Увеличение количества спортивных площадок и сооружений, их доступность для населения.

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | 73,07 | 73,19 | 73,31 | 73,43 | 73,55 | 73,67 |
| 2 | Показатель смертности населения района, на 100 тысяч населения | человек | 1640 | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 |
| 3 | Охват населения диспансеризацией | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 41,5 | 45,0 | 49,0 | 53,0 | 55,0 | 58,0 |
| 5 | Количество спортивных площадок и сооружений | Ед. | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |

Срок реализации муниципальной программы  с 2021 по2025 год.

Сроки   выполнения  мероприятий  программы  и  качество   работ  контролируются  администрацией Романовского муниципального района.

Приложение № 1 к программе

«Укрепление общественного здоровья

на территории Романовского муниципального

района Саратовской области на 2021-2025 годы»

Перечень мероприятий по реализации муниципальной Программы

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1. | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, отказ от вредных привычек, профилактику заболеваний полости рта, охрану репродуктивного здоровья мужчин | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Администрация Романовского района, главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ»(по согласованию) | Отчёт о проведённой информационно-коммуникационной кампании |
| 1.1 | Разработка и внедрение стратегии проведения информационно-коммуникационной кампании | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Администрация Романовского района, главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ»(по согласованию) | Ежегодный отчет о результатах с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов |
| 1.1.1 | Размещение наружной рекламы в общедоступных местах | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Администрация Романовского района | Ежегодный фотоотчёт |
| 1.1.2 | Распространение информационных материалов (буклеты, листовки) среди жителей Романовского района | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» »(по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики»(по согласованию), участковые терапевты» (по согласованию), фельдшеры ФАП» (по согласованию) | Ежегодный отчёт с приложением утвержденных макетов |
| 1.1.3 | Трансляция аудио- и видеороликов в ГУЗ СО «Романовская РБ» | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» »(по согласованию), заместитель главного врача ГУЗ СО «Романовская РБ» по лечебной части» (по согласованию) | Отчёт о работе ГУЗ СО «Романовская РБ» |
| 1.1.4 | Активное использование сайтов ГУЗ СО «Романовская РБ» и администрации Романовского района для пропаганды здорового образа жизни, повышения информированности по вопросам укрепления здоровья, профилактики неинфекционных заболеваний | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Администрация Романовского района, главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» »(по согласованию), заместитель главного врача ГУЗ СО «Романовская РБ» по лечебной части»(по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики»(по согласованию), | Отчёт о работе ГУЗ СО «Романовская РБ» |
| 1.1.5 | Реализация тематических проектов в средствах массовой информации: размещение информационных статей в печатных средствах массовой информации; ведение аккаунтов в социальных сетях | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Администрация Романовского района, главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ»(по согласованию) | Отчет о реализации тематических проектов в средствах массовой информации |
| 1.1.6 | Проведение анализа информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний (ежегодно) | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Администрация Романовского района | Заключение об эффективности рекламно-информационных кампаний |
| 2. | Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья работающих | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Главный врач ГУЗ СО « Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики(по согласованию), работодатели (по согласованию) | Внедрены корпоративные программы укрепления здоровья работающих |
| 2.1 | Разработка корпоративных программ для работающих | 01.04.2021 | 31.12.2021 | Главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики(по согласованию), работодатели (по согласованию) | Корпоративная программа согласована с работодателем |
| 2.2 | Заключение соглашений с работодателями |  | 31.12.2021 | Главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), работодатели (по согласованию) | Подписаны соглашения о сотрудничестве |
| 2.3 | Внедрение корпоративных программ на предприятиях | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики(по согласованию), работодатели (по согласованию) | Ежегодный анализ промежуточных результатов корпоративной программы |
| 3. | Популяционная профилактика неинфекционных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических, заболеваний полости рта, репродуктивной системы мужчин; пропаганда здорового образа жизни | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Администрация Романовского района,главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики (по согласованию) | Отчёт о проведённых мероприятиях. Анализ демографических показателей в динамике. |
| 3.1 | Организация и проведение массовых пропагандистских мероприятий с привлечением волонтёров (добровольцев), общественных организаций, заинтересованных лиц | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Администрация Романовского района,главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики (по согласованию), | Отчёт о проведённых мероприятиях |

| 3.2 | Организация и проведение мероприятий к датам, отмечаемым Всемирной организации здравоохранения, с привлечением волонтёров (добровольцев), общественных организаций, заинтересованных лиц | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики (по согласованию) | Отчёты о проведённых мероприятиях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Организация трансляций информационно-пропагандистских видео- и аудиороликов | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Администрация Романовского района | Отчёт о проведённых мероприятиях |
| 4. | Проведение мероприятий, направленных на выявление и коррекцию факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), Заведующий кабинетом медицинской профилактики(по согласованию), участковые терапевты (по согласованию), фельдшеры ФАП(по согласованию) | Отчёт о работе профилактической службы |
| 4.1 | Проведение обследования граждан в кабинете медицинской профилактики, в том числе в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, с целью раннего выявления факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики(по согласованию), участковые терапевты (по согласованию), фельдшеры ФАП (по согласованию) | Отчёт о работе профилактической службы |
| 4.2 | Проведение коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний в рамках профилактического консультирования в кабинете медицинской профилактики | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики (по согласованию) | Отчёт о работе профилактической службы |
| 4.3 | Проведение обучения и формирования мотивации граждан к здоровому образу жизни в рамках школ «Здоровый образ жизни» | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики(по согласованию), участковые терапевты (по согласованию), фельдшеры ФАП(по согласованию) | Отчёт о работе профилактической службы |
| 4.4 | Проведение обучения оказанию первой доврачебной помощи при неотложных состояниях в рамках обучающих занятий на ФАПах | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики (по согласованию), участковые терапевты (по согласованию), фельдшеры ФАП (по согласованию) | Отчёт о работе профилактической службы |
| 4.5 | Проведение обучения оказанию первой доврачебной помощи при неотложных состояниях в рамках профилактического консультирования | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики (по согласованию), участковые терапевты (по согласованию), фельдшеры ФАП (по согласованию) | Отчёт о работе профилактической службы |
| 5. | Проведение мероприятий, направленных на выявление и коррекцию факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики(по согласованию), участковые терапевты (по согласованию), фельдшеры ФАП (по согласованию) | Статистические отчёты, анализ показателей главного внештатного специалиста |
| 5.1 | Проведение мероприятий по профилактике факторов риска болезней системы кровообращения с участием кабинета медицинской профилактики | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики (по согласованию), участковые терапевты (по согласованию), фельдшеры ФАП (по согласованию) | Отчёты о проведённых мероприятиях |
| 5.2 | Организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Администрация Романовского района, главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию) | Отчёты о работе со средствами массовой информации |
| 5.3 | Размещение справочной информации о возможности пройти кардио-скрининг, скрининг на наличие факторов риска развития инсульта, диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики (по согласованию), участковые терапевты (по согласованию), фельдшеры ФАП (по согласованию) | Отчёты ГУЗ СО «Романовская РБ» |
| 5.4 | Проведение тематических акций, приуроченных к международному дню отказа от курения (19 ноября), всемирному дню без табака (31 мая), всемирному дню сердца (29 сентября), всемирному дню борьбы с инсультом (29 октября) | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики (по согласованию), участковые терапевты (по согласованию), фельдшеры ФАП (по согласованию) | Отчёты о проведённых мероприятиях |
| 6. | Проведение мероприятий, направленных на выявление и коррекцию факторов риска развития онкологических заболеваний | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики (по согласованию), участковые терапевты (по согласованию), фельдшеры ФАП(по согласованию) | Статистические отчёты, анализ показателей главного внештатного специалиста |
| 6.1 | Размещение в электронных средствах массовой информации, социальных сетях, на сайтахадминистрации Романовского МР, ГУЗ СО «Романовская РБ» информации, направленной на пропаганду здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, повышение приверженности к профилактике и ранней диагностике злокачественных новообразований | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Администрация Романовского района , главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заместитель главного врача ГУЗ СО «Романовская РБ» по лечебной части (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики (по согласованию), | Отчёт о работе со средствами массовой информации |
| 6.2 | Участие в специальном диагностическом проекте «Поезд здоровья» | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики (по согласованию), участковые терапевты (по согласованию),фельдшеры ФАП (по согласованию) | Отчёт о проведённых мероприятиях |
| 6.3 | Размещение плакатов и баннеров по профилактике онкологических заболеваний в общедоступных местах и ГУЗ СО «Романовская РБ» | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Администрация Романовского района, главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию) | Отчёт о работе |
| 6.4 | Распространение среди населения буклетов, листовок, брошюр по профилактике и раннему выявлению новообразований | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики (по согласованию), участковые терапевты (по согласованию), фельдшеры ФАП (по согласованию) | Отчёт о работе |
| 6.5 | Разработка и внедрение планов обучения в школах здоровья по профилактике злокачественных новообразований для общей лечебной сети параллельно с онко-школой | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики(по согласованию), участковые терапевты (по согласованию), фельдшеры ФАП (по согласованию) | Отчёт о работе |
| 6.6 | Реализация проекта «Онкопатруль», направленного на профилактику онкологических заболеваний и мотивацию к самоконтролю | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики (по согласованию), участковые терапевты (по согласованию), фельдшеры ФАП (по согласованию) | Отчет о мероприятиях |
| 7. | Организация и проведение информационно-образовательных мероприятий среди детей и подростков | 01.04.2021 | 31.12.2025 | администрация Романовского района, главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики (по согласованию), участковые терапевты (по согласованию), фельдшеры ФАП (по согласованию) | Отчёты о проведённых мероприятиях |
| 7.1 | Организация и проведение в общеобразовательных и средних профессиональных организациях конференций, семинаров, круглых столов, квестов и др. | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Администрация Романовского района,Главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики (по согласованию), участковые терапевты (по согласованию), фельдшеры ФАП (по согласованию), Управление образования администрации Романовского МР | Отчёты о проведённых мероприятиях |

| 7.2 | Организация и проведение интерактивных игр в дошкольных образовательных учреждениях | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Администрация Романовского района, главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики(по согласованию), участковые терапевты (по согласованию), фельдшеры ФАП (по согласованию), Управление образования администрации Романовского МР | Отчёты о проведённых мероприятиях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Проведение мероприятий в трудовых коллективах | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Администрация Романовского района, главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики (по согласованию), участковые терапевты (по согласованию), фельдшеры ФАП (по согласованию), работодатели (по согласованию) | Отчёты о проведённых мероприятиях |
| 8.1 | Скрининговые обследования работающих | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Администрация Романовского района, главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики, участковые терапевты (по согласованию), фельдшеры ФАП (по согласованию), работодатели (по согласованию) | Отчёты кабинета медицинской профилактики |
| 8.2 | Профилактическое консультирование, направленное на отказ от вредных привычек и ведение здорового образа жизни | 01.04.2021 | 31.12.2025 | Администрация Романовского района, главный врач ГУЗ СО «Романовская РБ» (по согласованию), заведующий кабинетом медицинской профилактики(по согласованию), участковые терапевты(по согласованию), фельдшеры ФАП(по согласованию), работодатели (по согласованию) | Отчёты кабинета медицинской профилактики |