PAGE  

	[image: image1.emf]
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БОЛЬШЕКАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 73А


	от 29.10.2016 года 
с. Большой Карай

	
	
	


	
	
	
	
	


О     подготовке      проекта      о       внесении

изменений   в   Правила   землепользования

и            застройки             Большекарайского 
муниципального образования Романовского

муниципального района Саратовской области
    В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, ФЗ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, Уставом Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области,  администрация Большекарайского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области.
2. Создать при администрации Большекарайского муниципального 
образования  Комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в Правила   землепользования и застройки  Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской  области в соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса РФ ( приложение № 1).

3. Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской 
области
утвердить:

порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки     (приложение № 2);

порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки (приложение № 3).

4. Финансирование мероприятий по подготовке проекта о внесении изменений Правил землепользования и застройки  Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района  Саратовской области  осуществляется за счет средств бюджета Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области. 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Большекарайского муниципального образования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.заместителя главы администрации Большекарайского муниципального образования  Шишкину В.В.
Глава Большекарайского
муниципального образования                              А.А. Зазульский
Приложение №1 к постановлению 

администрации Большекарайского 

муниципального образования 

        от  29.10.2016 года  №  73А 
 

Состав Комиссии 
по подготовке проекта о внесении изменений в Правила  
 землепользования и застройки  Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской  области
Председатель комиссии – Зазульский А.А., глава Большекарайского МО;

Секретарь комиссии – Шишкина В.В.,  и.о. заместителя главы администрации Большекарайского МО;

Члены комиссии:

Глухова Т.А. – специалист  1  категории   администрации    Большекарайского МО;

Григорьев С.Д. – депутат  Совета  Большекарайского  МО      (по согласованию);

Тарасова И.А. - депутат Совета Большекарайского МО (по согласованию).

Приложение №2 к постановлению 

администрации Большекарайского 

муниципального образования 

        от  29.10.2016 года  №  73А 



Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской  области
	№
	Мероприятия
	Исполнитель
	Сроки проведения работ

	1.
	Разработка проекта внесения изменений правил землепользования и застройки Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области (далее также – проект правил)
	Комиссия
	7 дней

	2.
	Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов изменений правил землепользования и застройки, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в Администрацию Большекарайского муниципального образования 
	Комиссия
	Не позднее 30 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию

	3.
	Рассмотрение разработанного проекта изменения правил, внесение предложений и замечаний по проекту изменений, направление проекта изменений правил в Администрацию Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской  области 
	Комиссия
	В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта изменения правил

	4.
	Проверка проекта изменений правил на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану , схеме территориального планирования Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области,  направление проекта правил на доработку
	Комиссия
	В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта изменения правил

	5.
	Доработка проекта изменений правил с учетом внесенных предложений и замечаний, направление проекта правил в Администрацию Большекарайского муниципального образования
	Комиссия
	7 дней 

	6.
	Анализ доработанного проекта изменения правил, направление его в Комиссию на доработку
	Комиссия
	В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта изменения правил

	7.
	Принятие решения о проведении публичных слушаний
	Глава
 Большекарайского муниципального образования
	Не позднее 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила

	8.
	Опубликование проекта изменений правил, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов администрации Большекарайского муниципального образования
	Администрация Большекарайского муниципального образования
	С учетом периодичности выпуска газеты

	9.
	Проведение публичных слушаний по проекту изменений правил
	Администрация Большекарайского муниципального образования
	20 дней со дня опубликования проекта изменения правил

	10.
	Направление результатов публичных слушаний в Комиссию для доработки правил
	Администрация Большекарайского муниципального образования
	Не позднее 10 дней после утверждения заключений о результатах публичных слушаний

	11.
	Доработка проекта изменений правил с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта правил в Комиссию
	Комиссия
	7 дней 

	12.
	Анализ доработанного проекта изменений правил, направление его Главе Большекарайского муниципального образования вместе с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний или на доработку
	Комиссия
	В срок не позднее 10 дней со дня предоставления проекта изменения правил

	13.
	Принятие решения о направлении проекта изменений правил в Совет Большекарайского муниципального образования для утверждения или об отклонении проекта изменений правил и направлении их на доработку
	Глава
 Большекарайского муниципального образования
	В течение 10 дней со дня предоставления проекта изменения правил

	14.
	Опубликование изменения в правилах после утверждения Советом Большекарайского муниципального образования в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов администрации Большекарайского 

муниципального образования
	Глава
 Большекарайского муниципального образования
	В течение 10 дней со дня утверждения проекта изменений правил



___________

Приложение №3 к постановлению 
администрации Большекарайского 

муниципального образования 

         от  29.10.2016 года  №  73А 

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Большекарайского муниципального образования Романовского района Саратовской области 
1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Романовского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской  области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской  области (далее также – проект правил). 

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 412275, Саратовская область, Романовский район,         с.Большой Карай, ул. Ленина д.1А
3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта                                 внесения изменений в правила. 

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу. 

5. Полученные материалы возврату не подлежат. 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в администрацию Большекарайского муниципального образования  Романовского муниципального района Саратовской области

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения.

________
� EMBED MSPhotoEd.3 ���








PAGE  

[image: image2.png]


_1008196211.bin

