ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от               2022 года №

р.п. Романовка

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Романовском муниципальном районе»

На основании Устава Романовского муниципального района Саратовской области администрация Романовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Романовском муниципальном районе» согласно приложению.

- Признать утратившим силу постановления администрации Романовского муниципального района Саратовской области от 12.12.2019 года № 534 «О внесении изменений в постановление администрации Романовского муниципального района Саратовской области от 28.11.2018 года № 553», постановление администрации Романовского муниципального района Саратовской области от 18.12.2019 года № 560 «О внесении изменений в постановление администрации Романовского муниципального района Саратовской области от 28.11.2018 года № 553», постановление администрации Романовского муниципального района Саратовской области от 11.12.2020 года № 597 «О внесении изменений в постановление администрации Романовского муниципального района Саратовской области от 18.12.2019 года № 560, постановление администрации Романовского муниципального района Саратовской области от 29.12.2020 года № 621 «О внесении изменений в постановление администрации Романовского муниципального района Саратовской области от 11.12.2020 года № 597», постановление администрации Романовского муниципального района Саратовской области от 24.12.2021 года № 635 «О внесении изменений в постановление администрации Романовского муниципального района Саратовской области от 11.12.2020 года № 597», постановление администрации Романовского муниципального района Саратовской области от 24.12.2021 года № 638 «Об утверждении муниципальной программы Развитие физической культуры и спорта в Романовском муниципальном районе».

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Романовского муниципального района в сети «Интернет».

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Романовского муниципального района Рябинину Н.П.

Глава

муниципального района                                                          А.И.Щербаков

Приложение  к постановлению администрации Романовского муниципального района Саратовской области

от               года №

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Романовском муниципальном районе»

I. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Романовском муниципальном районе

| Наименование Программы | «Развитие физической культуры и спорта в Романовском муниципальном районе» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение правительства Саратовской области |
| Государственный заказчик программы | Сектор по физической культуре, спорту и туризму администрации Романовского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | Сектор по физической культуре, спорту и туризму администрации Романовского муниципального района. |
| Цели и задачи Программы | Пропаганда здорового образа жизни среди населения района, массового спорта; вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом различных возрастных и социальных категорий населения района; улучшение состояния здоровья населения района; повышение уровня подготовки спортсменов высшей квалификации для выступлений на областных и всероссийских соревнованиях; координация и проведение на территории района единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта; совершенствование учебно-методического, информационного обеспечения в сфере физической культуры и спорта; совершенствование структуры управления и форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; совершенствование организационного и кадрового обеспечения системы физического воспитания, повышение квалификации работников физической культуры и спорта; организация и проведение смотров-конкурсов физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности; организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий; содействие деятельности организаций спортивной направленности различных организационно-правовых форм; повышения уровня подготовки спортсменов высшей квалификации для выступлений на областных соревнованиях; развитие адаптивного спорта; развитие материально-технической базы физической культуры и спорта. |
| Важнейшие целевые индикаторы и оценочные показатели Программы | Число жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом; охват детей и подростков, занимающихся в спортивных школах и секциях района; показатели выступлений спортсменов района на областных, всероссийских соревнованиях. |
| Сроки реализации Программы | 2023-2025 годы |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Сектор по делам молодежи, спорту и туризму администрации Романовского муниципального района |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы на 2023-2025 годы составит 517,0 тыс.руб., местный бюджет - 517,0 тыс.руб., 2023 год – 165,0 тыс. руб.; 2024 год – 174,0 тыс. руб.; 2025 год – 178,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счет привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; Увеличение жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 57 %, увеличение охвата детей и подростков, занимающихся в спортивных школах и секциях района до 30 %; Повышение результативности выступлений спортсменов района на областных, всероссийских и международных соревнованиях |
| Система организации контроля над исполнением Программы | Координацию и контроль над исполнением Программы осуществляет администрация Романовского муниципального района и сектор по делам молодежи, спорту и туризму. |

II. 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

Проблемы ухудшения состояния здоровья населения, роста числа детей, подростков и молодежи, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, увеличения количества людей, злоупотребляющих алкоголем и табакокурением в Романовском районе по-прежнему остаются актуальными. Для изменения ситуации необходимо проводить активную социальную политику, направленную на оздоровление населения района, привлекая его к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также пропаганде и внедрению комплекса ГТО.

Нормативно-правовое и ресурсное обеспечение развития физической культуры и спорта до настоящего времени осуществлялось на основе муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта района» на 2022-2024 года. В ходе реализации данной программы были выполнены поставленные цели и задачи, достигнуты положительные результаты развития физической культуры и спорта в Романовском муниципальном районе. Была выработана система взаимодействия и координации по вопросам развития физической культуры и спорта заинтересованными спортивными организациями различных уровней и организационно-правовых форм.

Основой массового физкультурного движения стало возрождение спартакиадного движения среди всех возрастных и социальных групп населения. В районе проводится спартакиада среди организаций образования по 8 видам спорта, спартакиада среди сельской молодежи.

Большая работа проводится  с детьми и подростками по месту жительства. Проводятся соревнования по мини-футболу, самбо, лёгкой атлетике, волейболу, стритболу среди дворовых и уличных команд, массовые традиционные соревнования «Кожаный мяч», «Лыжня России», турнир по футболу среди дворовых команд на призы Губернатора Саратовской области среди мальчиков и девочек.

В Романовском муниципальном районе 1 детско-юношеская спортивная школа (муниципальная – 150 уч.).

Однако необходимо отметить ряд нерешенных проблем:

- необходимость усиления пропаганды здорового образа жизни среди населения района с целью вовлечения в активные занятия физической культурой и спортом;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также ее моральное и физическое состояние.

2. Основные цели и задачи программы, сроки ее реализации.

Основными целями программы являются :

- пропаганда здорового образа жизни среди населения района, массового и профессионального спорта (включая и спорт высших достижений);

- вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом различных возрастных и социальных категорий населения района;

- улучшение состояния здоровья населения района;

- повышение уровня подготовки спортсменов высшей квалификации для выступлений на областных и всероссийских  соревнованиях;

Основными задачами Программы являются:

- координация и проведение на территории района единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта;

- совершенствование учебно-методического, информационного обеспечения в сфере физической культуры и спорта;

- совершенствование структуры управления и форм организации физкультурно - оздоровительной и спортивной работы;

- совершенствование организационного и кадрового обеспечения системы физического воспитания, повышение квалификации работников физической культуры и спорта;

- организация и проведение смотров-конкурсов физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности;

- организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий;

- содействие деятельности организаций спортивной направленности различных организационно-правовых форм;

- повышения уровня подготовки спортсменов высшей квалификации для выступлений на областных и всероссийских соревнованиях;

- развитие адаптивного спорта;

- развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.

Программа имеет долгосрочный характер и будет реализовываться в 2023-2025 годах.

3. Организация управления реализацией Программы и контроль над ходом ее выполнения.

Государственным заказчиком, координатором, исполнителем основных программных  мероприятий и ответственным за реализацию настоящей Программы является  орган исполнительной власти района в сфере физической культуры и спорта, который в соответствии с возложенными на него задачами и функциями, осуществляет взаимодействие, обеспечивает координацию деятельности заинтересованных в реализации настоящей Программы  федеральных и областных органов государственной власти, органов местного самоуправления, спортивных организаций и  иных юридических и физических лиц с учетом настоящей Программы, размера  выделяемых на ее реализацию бюджетных ассигнований, требований законодательства и нормативно правовых актов в сфере физической культуры и спорта, разрабатывает ежегодные календарные планы районных  и областных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, устанавливает порядок их проведения и финансирования, обеспечивает их надлежащее и эффективное исполнение в установленном законодательством  порядке, выполняет работы   направленные на реализацию мероприятий настоящей Программы по развитию материально-технической базы физической культуры и спорта в районе; осуществляет регулярный мониторинг исполнения Программы и ее отдельных мероприятий, их результативности и эффективности через средства массовой информации и иным публичным способом представляет   доступную и достоверную информацию о реализуемых программных мероприятиях; осуществляет активную пропаганду и социальную  рекламу развития физической культуры и спорта, спортивных мероприятий, здорового образа жизни,  различных доступных форм занятия спортом; в установленных  нормативными правовыми актами порядке и сроках ежегодно  представляет уполномоченным  органам государственной власти района отчеты, анализы и иную информацию о ходе реализации настоящей Программы; вносит  предложения по объемам финансирования мероприятий  Программы, необходимых для формирования районного бюджета  о внесении изменений и дополнений в Программу; выполняет  иные функции обеспечения успешной реализации и эффективного контроля выполнения мероприятий Программы.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Эффективность реализации мероприятий, предусмотренных Программой, вытекает из ожидаемых в ходе ее выполнения результатов. Важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом и ведущего здоровый  образ жизни.  Совокупность программных мероприятий при ее полной реализации позволит существенным образом повысить интерес населения к занятиям физической культурой и спортом, удовлетворить его потребность в физической нагрузке, разработать внедрить инновационные технологии физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа среди детей, подростков и молодежи, направленная на профилактику асоциального поведения, позволит предотвратить их вовлечение в преступную и антиобщественную деятельность. Соответственно, увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом позволит сэкономить средства, затраченные на лечение заболеваний. Эффективными являются физкультурно-оздоровительные технологии,  применяемые в процессе физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Разработка и применение этих технологий в программных мероприятиях позволит повысить эффективность процесса их реабилитации. Решение проблем, обозначенных в Программе, позволит достичь следующих результатов: увеличение жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом  в 2023 году – 49,5 %,  в 2024 году- 55 %, в 2025 году – 57 %, увеличение охвата детей и подростков, занимающихся в спортивных школах и секциях района до 30 % , повышение результативности выступлений спортсменов района на областных, всероссийских соревнованиях.  В ходе  выполнения программных мероприятий будут решаться, прежде всего, социальные проблемы района, в том числе кадровые проблемы развития отрасли.  Реализация Программы позволит провести необходимую информационно-образовательную работу по формированию привлекательности имиджа здорового образа жизни среди населения, в частности среди детей, подростков и молодежи.  В рамках реализации Программы будет улучшена государственная система мониторинга состояния физического здоровья и уровня физической подготовленности детей, подростков молодежи. Осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, позволит улучшить спортивно-физкультурную инфраструктуру района, создать  дополнительные рабочие места, а также даст возможность повысить уровень физической  подготовленности населения, что в конечном итоге, повлияет на экономическое и нравственное оздоровление общества.

III. СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования (в тыс. рублях) |  |  |  |  | Всего | Ответсв. за выполн. | Ожидаем. результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |
| 1. Нормативно - правовое и организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка в установленном порядке нормативных правовых актов, организационно-распорядительных документов, связанных с реализацией законодательства о физической культуре и спорте в пределах компетенции сектора по делам молодежи, спорту и туризму. | 2023- 2025 | - | - |  | - |  | - | - | Сектор по делам молодежи спорту и туризму | Создание организационно – правовых механизмов реализации Закона Саратовской области «О физической культуре и спорте» |
| 2. Смотры конкурсы физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение смотра – конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства | 2023- 2025 | местный бюджет | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 | 6,0 | Сектор по делам молодежи спорту и туризму | Повышение эффективности деятельности спортивных организаций и учреждений. |
|  | Всего по разделу |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 | 6,0 |  |  |
| 3. Физкультурные и спортивно-массовые мероприятия областного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие в областных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях различных социальных групп населения | 2023-2025 | местный бюджет | 82,0 |  |  | 84,0 | 86,0 | 252,0 | Сектор по делам молодежи спорту и туризму | Создание условий для участия спортсменов района в соревнованиях высшего уровня |
|  | Всего по разделу |  |  | 82,0 |  |  | 84,0 | 86,0 | 252,0 |  |  |

| 4. Проведение спортивно-массовых мероприятий районного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Приобретение спортивной атрибутики для награждения призеров районных мероприятий | 2023- 2025 | местный бюджет | 57,0 | 60,0 | 60,0 | 177,0 | Сектор по делам молодежи спорту и туризму | Оздоровление населения района |
| 4.2. | Приобретение спортивного инвентаря для занятия в летнее время | 2023-2025 | местный бюджет | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 41,0 | -«- | Оздоровление населения |
| 4.3 | Приобретение баннеров, стендов, атрибутики ВФСК комплекса ГТО | 2023-2025 | местный бюджет | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 41,0 | -«- | Пропаганда комплекса ГТО |
|  | Всего по разделу |  |  | 81,0 | 88,0 | 90,0 | 259,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | 165,0 | 174,0 | 178,0 | 517,0 |  |  |