[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ  РОМАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  22.03.2010 года № 113
р.п. Романовка
1

О муниципальной целевой

программе «Развитие малого и

среднего предпринимательства в

Романовском муниципальном районе

на 2010-2011 годы»

На основании Устава Романовского муниципального района Саратовской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Романовском муниципальном  районе  на 2010-2011 годы» согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района              Шепилову Н.П.
 Глава  администрации

 муниципального района                                                            А.И. Щербаков

 Приложение    к постановлению 
администрации  Романовского 
муниципального района

Саратовской области

от  22.03.2010 года № 113    

Муниципальная целевая программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Романовском муниципальном районе 

на 2010-2011 годы».

	п\п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Объем финансирования,

тыс. руб.
	Ответственные за выполнение
	Ожидаемые результаты

	Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов предпринимательской деятельности

	1
	Проведение анализа состояния и проблем развития субъектов малого и среднего предпринимательства района
	2010-2011 годы
	
	Отдел экономики и инвестиционной политики  администрации муниципального района
	Формирование политики по развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на основе научно обоснованных решений и  реальных показателей развития предпринимательства

	2
	Проведение маркетинговых исследований по  проблемам развития предпринимательства, сокращение административных барьеров,  оказывающих негативное влияние на развитие бизнеса, посредством анализа обращений субъектов малого  и среднего предпринимательства и выработка эффективных мер, направленных на защиту прав и законных интересов предпринимателей, оказание правовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, создание партнерских отношений между предпринимателями района и органами власти


	2010-2011 годы
	
	Отдел экономики и инвестиционной политики  администрации муниципального района
	Анализ развития субъектов  малого и среднего предпринимательства в районе, создание благоприятного  предпринимательского климата в  районе


	Содействие в части информирования для финансовой поддержки приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства

	3
	Содействие министерству экономического развития и торговли области  в части информирования субъектов малого и среднего предпринимательства района для  субсидирования части процентной ставки по банковским кредитам, по банковскими кредитам на приобретение (создание) основных средств и части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным субъектам малого  предпринимательства.
	2010-2011 годы
	
	Отдел экономики и инвестиционной политики  администрации муниципального района
	Увеличение объемов кредитных ресурсов, привлеченных в малый бизнес, расширение возможностей организаций по техническому оснащению основными средствами

	4
	Общий объем финансирования Программы 
	2010 год

2011 год
	0,0

0,0                        
	Отдел экономики и инвестиционной политики  администрации муниципального района
	


ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Романовском муниципальном районе на 2010-2011 годы».

	Наименование программы
	Муниципальная целевая  программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Романовском муниципальном районе на 2010-2011 годы».

	Основание 
	

	Основные разработчики Программы
	Отдел экономики и инвестиционной политики  администрации муниципального района



	Характеристика Программы
	Реализация комплекса мероприятий, которые предусмотрены Программой, позволит решить обозначенные задачи, что будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства

	Цель Программы
	Создание в районе условий, стимулирующих  граждан к осуществлению самостоятельной деятельности и обеспечивающих качественный и количественный рост эффективно работающих малых и средних предприятий в приоритетных отраслях экономики района

	Задачи программы
	- формирование политики по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства на основе научно обоснованных решений и  реальных показателей развития предпринимательства 

- проведение анализа развития малого и среднего предпринимательства в районе, создание благоприятного  предпринимательского климата в  районе 

- увеличение объемов кредитных ресурсов, привлеченных в малый бизнес, расширение возможностей организаций по техническому оснащению основными средствами

	Сроки реализации программы
	2010-2011 годы

	Объем финансирования
	Общий объем финансирования Программы - 0,0 тыс. рублей, в том числе в 2010 году – 0,0 тыс. рублей, в 2011 году – 0,0 тыс. рублей

	Исполнители основных мероприятий Программы
	Отдел экономики и инвестиционной политики  администрации муниципального района

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Реализация мероприятий позволит улучшить условия для развития малого и среднего предпринимательства, увеличить объем инвестиций  в основной капитал  малых предприятий района, увеличение доли среднего класса


Характеристика проблемы 

и обоснование необходимости ее решения программными методами

Реализация задачи построения  рыночной экономики требует повышенного внимания к развитию предпринимательства со стороны органов муниципальной власти, что нашло свое отражение в программах  социально – экономического развития РФ, Саратовской области и Романовского муниципального района на среднесрочную перспективу 2010-2011 годов, где развитие предпринимательства является одним из основных приоритетов экономической политики.

Успешная реализация мероприятий Программы позволит сформировать устойчивый, динамично развивающийся слой мелких и средних собственников, активно развивающих приоритетные направления предпринимательства и создающих новые рабочие места.

Основные цели и задачи Программы.

Целью Программы является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Романовском муниципальном районе.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение  следующих задач:

- формирование политики по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства на основе научно обоснованных решений и  реальных показателей развития предпринимательства;

-  проведение анализа развития малого и среднего предпринимательства в районе, создание благоприятного  предпринимательского климата в  районе;

-  увеличение объемов кредитных ресурсов, привлеченных в малый бизнес, расширение возможностей организаций по техническому оснащению основными средствами.
Перечень основных мероприятий Программы 

и ожидаемые результаты реализации Программы.

В программе предусматриваются мероприятия по следующим разделам:

Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов предпринимательской деятельности.

Основные  мероприятия настоящего раздела направлены на комплексный анализ и дальнейшее совершенствование нормативного  правового обеспечения предпринимательской деятельности, что является одним из приоритетных направлений при создании благоприятных условий для развития предпринимательства.

Данным разделом Программы предусматривается проведение анализа состояния и проблем развития малого и среднего предпринимательства района, проведение маркетинговых исследований по  проблемам развития предпринимательства, сокращение административных барьеров,  оказывающих негативное влияние на развитие бизнеса, посредством анализа обращений субъектов малого  и среднего предпринимательства и выработка эффективных мер, направленных на защиту прав и законных интересов предпринимателей, оказание правовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, создание партнерских отношений между предпринимателями района и органами власти. 

Результатом реализации данного раздела Программы должно стать формирование политики по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства на основе научно обоснованных решений и  реальных показателей развития предпринимательства,  анализ развития малого и среднего предпринимательства в районе, создание благоприятного  предпринимательского климата в  районе.

Содействие в части информирования для финансовой поддержки приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства.

Обеспечение эффективного функционирования сформированной  инфраструктуры поддержки  субъектов  предпринимательства может быть достигнуто только при наличии достаточного количества просчитанных и оформленных по существующим стандартным правилам бизнес-идей.

В рамках раздела  предусматривается содействие министерству экономического развития и торговли области  в части информирования субъектов малого и среднего предпринимательства района для  субсидирования части процентной ставки по банковским кредитам, по банковскими кредитам на приобретение (создание) основных средств и части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с субъектам малого и среднего  предпринимательства.

Результатом реализации данного раздела Программы должно стать увеличение объемов кредитных ресурсов, привлеченных в малый бизнес, расширение возможностей организаций по техническому оснащению основными средствами.

Сроки реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется в период  2010-2011 годы.

Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансирования программы: в 2010 году – 0,0 тыс. рублей, 

в 2011 году – 0,0 тыс. рублей.

Оценка эффективности  реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит сформировать политику по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства на основе научно обоснованных решений и  реальных показателей развития предпринимательства,  проанализировать развитие малого и среднего предпринимательства в районе, создать благоприятный  предпринимательский климат в  районе, а так же увеличить объем кредитных ресурсов, привлеченных в малый бизнес, расширить возможности организации по техническому оснащению основными средствами.

Организация реализации Программы  и контроль за ходом ее исполнения.

Контроль за реализацией  Программы и ходом ее исполнения осуществляет отдел экономики и инвестиционной политики  администрации муниципального района.













[image: image1.png]