[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ  РОМАНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  22.09.2011 года № 279
р.п. Романовка
1

О муниципальной программе «Формирование

и подготовка резерва управленческих кадров

Романовского муниципального района

Саратовской области на 2011-2013 годы
В целях реализации единой кадровой политики в Романовском муниципальном районе Саратовской области, обеспечения своевременного и качественного замещения должностей руководящего состава органов местного самоуправления, формирования резерва управленческих кадров Романовского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу "Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Романовского муниципального района Саратовской области на 2011-2013 годы" согласно приложению.

2. Отделу организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями администрации Романовского муниципального района Саратовской области  разработать и направить рекомендации для органов местного самоуправления Романовского муниципального района Саратовской области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Романовского муниципального района Саратовской области.

3. Руководителям органов исполнительной власти Романовского муниципального района Саратовской области организовать работу по выполнению муниципальной программы "Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Романовского муниципального района Саратовской области на 2011-2013 годы".

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Романовского муниципального района Саратовской области  разработать и утвердить муниципальные программы формирования резерва управленческих кадров.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации  муниципального района  Масюкову Н.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

     Глава администрации  

муниципального   района                                       А.И. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации

Романовского муниципального района 

Саратовской области
от  22.09.2011 года  № 279
Муниципальная  программа
"Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Романовского муниципального района Саратовской области на 2011-2013 годы"

Паспорт Программы

	Наименование Программы
	Муниципальная программа "Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Романовского муниципального района Саратовской области на 2011-2013 годы" (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	Постановление Правительства Саратовской области от 9 августа 2011 года № 413-П «Об областной программе «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Саратовской области на 2011-2013 годы»

	Заказчик Программы
	Администрация Романовского муниципального района Саратовской  области

	Основной разработчик Программы
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями администрации Романовского муниципального района Саратовской области

	Цель Программы
	Создание системы формирования, подготовки и использования резерва управленческих кадров Романовского муниципального района Саратовской области (далее - резерв) в интересах совершенствования муниципального управления

	Задачи Программы
	Создание эффективной системы управления формированием, развитием и использованием кадрового потенциала района;

создание механизма взаимодействия, обновления кадрового состава органов местного самоуправления района; выявление и подбор перспективных, творчески ориентированных людей, имеющих способности к управленческой деятельности, а также опыт работы в новых экономических условиях, для работы в сфере муниципального управления; выработка критериев оценки кандидатов в резерв и внедрение методик определения их профессиональной компетентности, культуры управленческой деятельности, общих инструментальных навыков, личных и деловых качеств;

открытость резерва посредством постоянного расширения круга поиска кандидатов и системной работы с общественными организациями, политическими партиями, организациями, учреждениями и предприятиями различных форм собственности;

создание системы подбора и оценки наиболее подготовленных специалистов;

подбор молодых перспективных специалистов для включения в резерв;

создание системы профессионального и карьерного роста лиц, включенных в резерв;

организация подготовки резерва, направленной на развитие профессионального и творческого потенциала, на основе современных технологий обучения и образовательных программ, позволяющих использовать новейшие инструменты, технологии и инновационные подходы к решению управленческих задач;

создание единой системы мониторинга резерва и ведения базы данных;

создание механизма выдвижения наиболее подготовленных лиц в резервы более высокого уровня;

востребованность лиц, состоящих в резерве на управленческие должности

	Основные целевые индикаторы и показатели Программы
	Общее количество граждан, включенных в резерв на конкурсной основе;

эффективность использования резерва - отношение числа граждан, назначенных из резерва, к общему числу граждан, состоящих в резерве;

уровень профессионального роста - отношение числа граждан, состоящих в резерве и прошедших стажировку, к общему числу граждан, состоящих в резерве;

отношение числа граждан, назначенных из резерва, к общему числу граждан, назначенных на целевые должности помимо резерва

	Сроки и этапы реализации Программы
	2011-2013 годы:

I этап - 2011 год;

II этап - 2012-2013 годы

	Исполнители основных мероприятий Программы
	органы местного самоуправления Романовского муниципального района Саратовской области;

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	Внедрение механизмов правового, организационного, методического и информационного обеспечения процессов формирования, подготовки, использования резерва и исключения из него;

привлечение высококвалифицированных, имеющих высокий потенциал к управленческой работе граждан из различных сфер деятельности;

постоянное и качественное пополнение резерва квалифицированными кандидатами;

обеспечение своевременных и эффективных кадровых назначений на вакантные должности;

создание механизма ротации резерва на территории района;

обеспечение гласности, открытости при формировании, подготовке, использовании резерва и исключения из него

	Система организации контроля за исполнением Программы
	Управление реализацией и контроль за исполнением Программы осуществляется отделом организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями администрации Романовского муниципального района Саратовской области


I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2008 года отмечено, что "сегодняшней России и ее будущей инновационной экономике, государственной службе, системе управления и социальных услуг нужна новая система формирования кадрового резерва, которая позволит привлечь в органы государственного, муниципального управления, в бизнес наиболее талантливых, творчески мыслящих и профессиональных людей".

Резерв формируется в соответствии со следующими целевыми группами должностей (виды резерва):

должности глав администраций муниципальных образований Романовского муниципального района Саратовской области, назначаемые на должности по контракту (далее - резерв муниципальных образований);

должности руководителей муниципальных организаций, учреждений и предприятий (далее - отраслевой резерв).

Эффективное использование резерва для организаций, учреждений и предприятий муниципального управления района является важнейшей задачей.

Для создания целостной системы формирования и подготовки резерва в соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от 9.08.2011 года №413-П «Об областной программе «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Саратовской области на 2011-2013 годы»  разработана настоящая Программа.

II. Основные цели и задачи Программы, срок и этапы ее реализации

Цель Программы - создание системы формирования, подготовки и использования резерва в интересах совершенствования муниципального управления района.

Для достижения указанной цели потребуется решение следующих основных задач:

правовое, организационное, методическое и информационное обеспечение процессов формирования, подготовки, использования резерва и исключения из него;

определение видов резерва и разработка перечня целевых управленческих (руководящих) должностей и квалификационных требований к ним для замещения из резерва;

выработка критериев оценки кандидатов в резерв и внедрение методик определения их профессиональной компетентности, культуры управленческой деятельности, общих навыков, личных и деловых качеств;

организация подготовки резерва, направленной на развитие профессионального и творческого потенциала, на основе современных технологий обучения и образовательных программ, позволяющих использовать новейшие инструменты, технологии и инновационные подходы к решению управленческих задач;

создание эффективной системы управления формированием, подготовкой, соответствующим использованием резерва;

обеспечение своевременного замещения вакантных должностей муниципальной службы и руководящих должностей организаций, учреждений и предприятий из резерва;

создание механизмов взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями, политическими партиями и организациями, учреждениями и предприятиями Романовского муниципального района Саратовской области по формированию, подготовке и использованию резерва;

внедрение системы ротации резерва органов местного самоуправления и организаций, учреждений и предприятий района;

проведение мониторинга процессов формирования, подготовки и использования резерва;

формирование и постоянная работа с информационной базой данных по резерву.

Программа имеет среднесрочный характер, и ее реализация осуществляется в 2011-2013 годах в два этапа:

первый этап (2011 год) - нормативно-правовое, организационное, методическое и информационное обеспечение процессов формирования, подготовки, использования резерва и исключения из него;

утверждение перечня целевых должностей резерва, методики конкурсного отбора и выдвижения в резерв, квалификационных требований к кандидатам по каждому уровню резерва;

выработка критериев оценки кандидатов в резерв и внедрение современных методик оценки;

обеспечение участия органов местного самоуправления в работе по формированию резерва;

совершенствование процесса формирования резерва;

определение основных форм подготовки лиц, включенных в резерв;

разработка алгоритма сбора и обработки мониторинговой информации;

формирование базы данных по резерву; организация информационной деятельности по освещению работы с резервом в средствах массовой информации района;

второй этап (2012-2013 годы) - организация подготовки лиц, включенных в резерв;

работа по эффективному использованию резерва, в том числе с использованием механизма ротации; проведение мониторинга формирования, подготовки и использования резерва;

совершенствование формирования базы данных по резерву;

проведение совещаний, конференций, "круглых столов", научно-практической конференции (по согласованию), а также проведение научных исследований в соответствии с законодательством; внедрение положительных результатов Программы в практику кадровой политики и работы;

информационной деятельности по освещению работы с резервом.

III. Перечень программных мероприятий

Настоящая Программа включает в себя перечень мероприятий (приложение к настоящей Программе), направленных на решение задач и достижение поставленной цели.

В соответствии с этим перечнем Программа реализуется по следующим основным направлениям:

нормативное правовое, организационное и методическое обеспечение формирования, подготовки и использования резерва управленческих кадров;

подготовка резерва управленческих кадров и его эффективное использование;

создание системы мониторинга формирования, подготовки и использования резерва управленческих кадров;

создание и ведение базы данных о лицах, включенных в резерв управленческих кадров;

информационное обеспечение реализации настоящей Программы.

IV. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Координатором настоящей Программы является отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы и взаимодействия с территориями администрации Романовского муниципального района Саратовской области.

Координатор Программы обеспечивает проведение кадровой политики в области формирования и подготовки резерва управленческих кадров посредством координации выполнения принятых правовых актов и утвержденных мероприятий, связанных с формированием резерва управленческих кадров, а также взаимодействия органов местного самоуправления, организаций, расположенных на территории района, по реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется исполнителями - органами местного самоуправления муниципального района организациями, учреждениями и предприятиями района (по согласованию).

Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляет отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы и взаимодействия с территориями администрации Романовского муниципального района Саратовской области.

V. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы обеспечит получение следующих результатов:

внедрение механизмов правового, организационного, методического и информационного обеспечения процессов формирования, подготовки, использования резерва и исключения из него;

привлечение высококвалифицированных, имеющих высокий потенциал к управленческой работе граждан из различных сфер деятельности;

постоянное и качественное пополнение резерва квалифицированными кандидатами;

сохранение непрерывности и преемственности процессов управления;

обеспечение своевременных и эффективных кадровых назначений на вакантные должности;

создание механизма ротации резерва на территории района; обеспечение гласности, открытости при формировании, подготовке, использовании резерва и исключения из него.

Приложение
к муниципальной программе "Формирование
и подготовка резерва управленческих кадров
Романовского муниципального района 
Саратовской 
области на 2011-2013 годы"
Перечень
мероприятий по реализации муниципальной программы "Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Романовском муниципального района Саратовской области на 2011-2013 годы"

	N п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Исполнители

	Раздел I. Нормативное правовое обеспечение

	1.
	Разработка правовых актов, регулирующих вопросы:
	2011-2012 годы
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями 

	
	выдвижения лиц, включенных в резерв, для возможного замещения вакантных управленческих должностей в соответствии с законодательством
	
	

	
	организации системы оценки участников Программы с целью формирования резерва района и работы с ним
	
	

	
	организации работы с резервом района
	
	

	
	ротации управленческих кадров в органах местного самоуправления района
	
	

	
	организации и проведения экспертной работы с резервом в органах местного самоуправления
	
	

	
	Разработка методических рекомендаций по вопросам:
	2011-2012 годы
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями 

	
	организации системы мониторинга работы с резервом района
	
	

	
	формирования и подготовки резерва органов местного самоуправления муниципального района
	
	

	
	порядка учета и ведения перечня коллективных участников Программы
	
	

	
	наставничества в работе с резервом районе
	
	

	
	определения показателей и индикаторов оценки участников Программы
	
	

	
	методов индивидуального развития участников Программы
	
	

	
	внедрения модели профессиональной компетентности участника Программы
	
	

	
	организации экспертной работы с резервом
	2012 год
	

	2.
	Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты района
	постоянно
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями 

	3.
	Определение и утверждение перечня целевых должностей управленческого резерва района
	декабрь 2011 года
	


	4.
	Определение квалификационных требований к кандидатам управленческого резерва по каждому виду резерва
	февраль 2012 года
	

	5.
	Подготовка и утверждение методики конкурсного отбора в резерв района
	март 2012 года
	

	Раздел II. Организационное обеспечение

	1.
	Организация взаимодействия между органами местного самоуправления, организациями, учреждениями и предприятиями, общественными объединениями и организациями, и их кадровыми службами по формированию управленческого резерва района
	постоянно
	Руководитель аппарата администрации  муниципального района

	2.
	Координация деятельности органов местного самоуправления района по реализации мероприятий Программы
	постоянно
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями

	3.
	Подготовка форм отчетных документов по формированию, подготовке, использованию, исключению из резерва
	декабрь 2011 года
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями администрации  муниципального района

	4.
	Анализ целевых индикаторов и показателей выполнения мероприятий Программы
	ежеквартально
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями

	5.
	Представление докладов главе администрации по реализации мероприятий Программы
	ежегодно
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями

	6.
	Распространение успешного опыта по реализации мероприятий Программы
	постоянно
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями

	Раздел III. Методическое обеспечение

	1.
	Выработка критериев оценки кандидатов в резерв и внедрение современных методик определения их профессиональной компетентности, культуры управленческой деятельности, общих инструментальных навыков, личных и деловых качеств
	январь 2012 года
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями 

	2.
	Подготовка и проведение семинаров, конференций, "круглых столов" с руководителями кадровых служб муниципальных образований, организаций, учреждений и предприятий района по вопросам формирования, подготовки, использования резерва
	по мере необходимости
	

	Раздел IV. Формирование резерва

	1.
	Обеспечение участия органов местного самоуправления, иных органов, организаций, района (по согласованию), организаций народного хозяйства, общественных объединений и организаций в работе по формированию резерва района
	постоянно
	руководители органов исполнительной власти района

	2.
	Проверка достоверности сведений кандидатов для включения в резерв
	2011-2013 годы
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями 

	3.
	Проведение оценочных процедур кандидатов в состав резерва управленческих кадров с привлечением независимых экспертов по оценке
	2011-2013 годы
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями 

	4.
	Проведение заседаний комиссии по формированию резерва, исключения из резерва
	2011-2013 годы
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями

	5.
	Формирование базы данных кандидатов в состав резерва и граждан, отобранных в резерв управленческих кадров
	2011-2013 годы
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями

	6.
	Подготовка и рассылка уведомлений о включении (невключении) в состав резерва гражданам, органам местного самоуправления, организациям, другим органам и организациям района, которые представили своих кандидатов в управленческий резерв района
	2011-2013 годы
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями

	7.
	Анализ кадрового состава управленческого резерва и видов резерва по уровню образования, возрасту, полу, занимаемым должностям
	ежегодно
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципа-льной службы, взаимо-действия с территориями

	Раздел V. Подготовка резерва

	1.
	Разработка проекта долгосрочной муниципальной целевой программы "О профессиональной переподготовке, повышении квалификации и стажировке лиц, включенных в управленческий кадровый резерв района на 2013-2014 годы"
	2012 год
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями

	2.
	Планирование подготовки и переподготовки лиц, включенных в управленческий резерв района
	ежегодно
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями

	3.
	Составление индивидуальных планов профессионального развития лиц, включенных в управленческий резерв
	2011-2013 годы
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями

	4.
	Проведение оценочных процедур по выявлению уровня профессиональной подготовки лиц, включенных в управленческий резерв
	2011-2013 годы
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями

	5.
	Организация работы кураторов (наставников) по вопросам профессиональной подготовки лиц, включенных в управленческий резерв
	2011-2013 годы
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями

	6.
	Планирование и организация прохождения стажировок для лиц, включенных в управленческий резерв на соответствующих должностях, для замещения которых формируется резерв
	ежегодно
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями

	7.
	Анализ результатов работы по подготовке лиц, включенных в управленческий резерв
	два раза в год с 2012 года
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями

	Раздел VI. Использование резерва

	1.
	Подготовка предложений главе администрации по назначению лиц из резерва на вакантные управленческие должности муниципального управления района в соответствии с законодательством
	по мере образования вакантных должностей
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями 

	2.
	Своевременное проведение процедуры назначения на вакантные управленческие должности лиц из резерва
	2011-2013 годы
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями

	3.
	Организация и проведение встреч лиц, состоящих в управленческом резерве района, с руководителями и представителями органов местного самоуправления района
	по отдельному плану
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями

	4.
	Определение рейтинга готовности кандидатов к замещению управленческих должностей среди лиц, состоящих в управленческом резерве, а также выработка предложений и принятие решений о целесообразности их дальнейшего пребывания в соответствующем управленческом резерве
	ежегодно
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями

	5.
	Подготовка и представление отчетных материалов по использованию резерва и внесение изменений в базу данных резервов различных уровней
	в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоупра

вления
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями

	6.
	Анализ эффективности использования управленческого резерва района
	ежегодно
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями

	Раздел VII. Создание системы мониторинга и ведения базы данных

	1.
	Обеспечение внедрения электронного банка данных в органах исполнительной власти, муниципальных образованиях с использованием локального программного модуля информационной системы "Резерв управленческих кадров"
	июнь 2012 года
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями 

	2.
	Организация мониторинга вакантных и высвобождаемых управленческих должностей с целью их планомерного замещения из управленческого резерва района
	постоянно
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями


	3.
	Формирование и ведение базы данных по резерву
	постоянно
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями

	4.
	Проведение мониторинга обеспечения гласности, открытости при формировании, подготовке, использовании управленческого резерва и исключения из него
	ежегодно
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями

	Раздел VIII. Информационное обеспечение

	1.
	Размещение в средствах массовой информации района и в сети Интернет, на сайте администрации Романовского муниципального района информации о мероприятиях, проводимых в рамках Программы
	2011-2013 годы
	Отдел организационной, кадровой, контрольной работы, правового обеспечения, муниципальной службы, взаимодействия с территориями






































[image: image1.png]